**Spett.le**

**ACEA ATO 2 S.P.A..**

**Piazzale Ostiense, 2**

**Roma**

**Al Sindaco**

**Comune di Pomezia**

**Piazza Indipendenza,1**

**00071- Pomezia**

**e, p.c.:**

* **Alla Segreteria Tecnico Operativa**

**Conferenza dei Sindaci**

 **ATO 2— Roma**

**Via Cesare Pascarella, 31**

 ** 00153 Roma**

* **Al C.d.Q. Monachelle Alta**

**Via delle Monachelle 69**

**00071-Pomezia**

* **Al Comitato D’Avino Informa**

**Via Tasso 1**

**00071-Pomezia**

Pomezia, 05/07/2019

Raccomandata a/r

**OGGETTO: Diffida ad adempiere ex. art. 1454 c.c.**

**Atto di cessione del servizio idrico sottoscritto dal Comune di Pomezia da Infrastrutture DG S.p.A( ex Edison DG S.P.A.) ad ACEA ATO 2 S.p.A., rogato dal Notaio Dott. Genghini di Roma in data 29.12.2016-Programma degli Interventi 2018-2019 ed anni successivi — Deliberazione AEEGSI del 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/1DR.**

La scrivente associazione, nella persona del suo presidente Dario Ferraro , in nome e per conto e a tutela dei suoi associati e dei cittadini utenti, anche su richiesta del C,d.Q. Monachelle Alta con sede in Pomezia e il comitato D’Avino informa con sede in Pomezia , formulo la presente lettera di diffida per significare quanto segue.

**Premesso che:**

**1)** in data 29.12.2016 tra Acea e il Comune di Pomezia veniva stipulato Atto di cessione del servizio idrico da Infrastrutture DG S.p.A( ex Edison DG S.P.A.) ad ACEA ATO 2 S.p.A., rogato dal Notaio Dott. Genghini di Roma con relativo programma degli Interventi 2018-2019 ed anni successivi — Deliberazione AEEGSI del 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/1DR.

**2)** tale Atto vede espressamente la realizzazione a cura di ACEA ATO 2 S.p.A. di interventi idrico-fognari da completare entro il 31.12.2017 e il 31/12/2018, lavori relativi all'estensione della rete di acqua potabile e servizi di fognatura .

**3)** Con successiva nota, l’amministrazione comunale indicava ad ACEA ATO 2 S.p.A. la necessità di procedere alla realizzazione di ulteriori interventi di adduzione idrica per soddisfare le legittime esigenze del territorio.

**4)** a tutt’oggi non risulta ancora da Voi adempiuto il contratto con la Vostra prestazione di interventi idrico-fognari per Vostra esclusiva colpa essendo già trascorso un congruo termine per l’adempimento che era stato stabilito non oltre il 31.12.2017 e il 31/12/2018 e già sollecitato in altre occasioni il 31/01/2018 con nota del Comune di Pomezia .

**Tutto ciò premesso e considerato**

con la presente Vi diffido ad adempiere, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile, Con riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro carico.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.

Distinti saluti.

Lega Consumatori Pomezia

 Il Presidente

 Dario Ferraro

 Per ratifica, conferma ed adesione:

Comitato di Quartiere Comitato D’Avino Informa

 Le Monachelle Il Presidente

 Il Presidente